Приложение 1

к приказу № 113 от 04.10.2021

**ПЛАН-ГРАФИК**

**по подготовке к введению ФГОС начального общего**

**и основного общего образования**

**в МБОУ «Ишимская ООШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Январь, март 2022, далее ежегодно | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1, 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО ООО | Март 2022, ежегодно с 2022 | Протоколы классных родительских собраний в 1, 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО ООО |
| 4 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 01 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Декабрь, август ежегодно | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 9 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021-апрель 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 11 | Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Протокол заседания педагогического совета. Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1,5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год и последующие годы (до 2027 г) | Август 2022, далее ежегодно | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1, 5 классов на 2022- 2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и последующие годы (до 2027 г.) | До 01.09.2022, далее ежегодно до 01.09. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1,5 классов |
| 14 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 15 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 16 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 17 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода (до 2027) | План работы методической работы. |
| 18 | Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода (до 2027) | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО. |
| 19 | Проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС НОО ООО | Март, август 2022 | Протоколы педагогического совета |
| 20 | Участие в научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий. | В течении всего периода | Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 21 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС | Февраль-май 2022 | Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации |
| **5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 22 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО и нормативно-правовой документации | В течение всего периода (до 2027) | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 23 | Информирование родительской общественности о реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях. | В течение всего периода | Проведение родительских собраний, размещение информации на сайте школы |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 24 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Август 2022 | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 25 | Комплектование библиотек УМ К по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 01.09. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 26 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. |